## Planilha1
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto (I) 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação Evitar Mitigar | Como?
1 | Apenas um responsável por função | 1 | 3 | 3 | Evitar | Distribuindo de forma ampla as tarefas
2 | Desistência de integrantes | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todos os integrantes precisam estar a par de todas as matérias
3 | Baixo desempenho em alguma matéria | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Auxiliar os componentes do grupo que estão com dificuldades
4 | Baixa produtividade nas reuniões | 1 | 2 | 2 | Evitar | Planejamento e definir reuniões mais curtas e objetivas
5 | Não cumprir os entregáveis da semana | 2 | 3 | 6 | Evitar | Manter o diretório do GitHub atualizado,utilizar ferramentas que controlem os prazos,manter a comunicação interna (pedir ajuda).
6 | Falta de infraestrutura dos integrantes | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Realizar a maior parte das atividades na faculdade
7 | Comunicação Improdutiva e Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Participar ativamente de todas as reuniões e expor as ideias

## Plan1
Marcos | Descrição
1 | Inicio do Projeto
2 | Apresentação do diagrama de solução de negócio (Cliente)
3 | Apresentação do diagrama de solução técnica ( Equipe Dev)
4 | Apresentação Protótipo da Plataforma de Acesso
5 | Criação da plataforma de acesso
6 | Criação do simulador financeiro
7 | Treinamento de instalação dos sensores para os funcionários
8 | Checagem de funcionamento dos sensores
9 | Instalação dos sensores